## Gestión Academica
INSTITUCION EDUCATIVA KM 12
PMI 2023 -2024
OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | TAREAS | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES)
[6 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Ejecutar una evaluación periódica sobre la pertinencia y funcionalidad de los procedimientos establecidos para la dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el año escolar 2025 se han ejecutado evaluaciones periódicas sobre la pertinencia y funcionalidad para la dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | Porcentaje de evaluaciones aplicadas | 1.Fortalecer la política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. 2. Elaboración de la rúbrica de evaluación de la dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. 3. Tabulación de los resultados. | Directivos Docentes y Docentes | 1. Revisar y ajustar la política institucional respecto a los recursos para el aprendizaje. 2. Elaboración de rúbrica de evaluación de la dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. 3. Aplicar y Sistematización de los resultados | 2025-01-15 | 2025-12-07
Mantener una conexión significativa entre la institución educativa y sus egresados. | Para el 2025, aumentar el porcentaje en el seguimiento a egresados de las últimas 3 promociones. | Porcentaje de egresados con información actualizada | 1. Actualización constante de la base de datos de los egresados. 2. Sensibilización de las funciones de los egresados en las actividades curriculares de la IE. 3.Seguimiento de la participación de los egresados. | Directivos Docentes, Secretaria Académica, Docente orientadora y Docentes. | 1. Asignar responsables para la actualización constante de la base de datos. 2. Crear el directorio de egresados de las últimas tres promociones. 3. Crear un base de datos con correos de los egresados 4. Encuentro y participación de egresados. 5. Evaluación del seguimiento de los egresados.(encuesta) | 2025-01-15 | 2025-12-07

## Gestión Directiva
INSTITUCION EDUCATIVA KM 12
PMI 2023 - GESTIÓN DIRECTIVA
OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | TAREAS | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES)
[6 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Implementar un programa de inducción y acogida a estudiantes y docentes nuevos | Al inicio del año escolar 2025, se continuará con el programa de inducción y acogida a estudiantes, apoyando en materiales y estrategias a los estudiantes nuevos y familias. De igual forma, se capacitará en el uso de la plataforma institucional y otros procesos académicos a los docentes nuevos de la planta de personal. | Porcentaje de estudiantes nuevos y familias y docentes nuevos de la planta de personal que reciben la inducción | Continuar con la ejecución del programa de inducción a estudiantes nuevos y sus familias. Revisión y aval de estrategias y materiales planteados para la implementación del programa de inducción. Elaborar el programa de inducción para los docentes nuevos de la planta de personal Ejecución del programa de inducción a los docentes nuevos de la planta de personal | Rectoras Directivos docentes Docente Orientadora Docentes | Revisión y actaulización del programa de inducción a estudiantes nuevos y sus familias. Socialización de la actualización del programa de inducción. Elaboración de un prgrama para la inducción y capacitación a los docentes nuevos de la planta de personal. | 2025-01-13 | 2025-01-21

## Gestión Admin y financiera
INSTITUCION EDUCATIVA KM 12
PMI 2024 -2025
OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | TAREAS | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES)
[6 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Crear una ruta de evaluacion periódica que permita evaluar la disponibilidad y calidad de los recursos para el aprendizaje de tal manera que se pueda ajustar al plan de adquisiciones. | Formato que permita evaluar de forma periódica la disponibilidad y calidad de los recursos para el aprendizaje de tal manera que se pueda ajustar al plan de adquisiciones. | Que el 90% de las actividades realizadas, se realice seguiemiento periodico por medio del formato diseñado. | Crear a partir de grupos de trabajos el formato de seguimiento.Evaluación del formato ante la comunidad y realizar los ajustes segun la retroalimentación. Aplicación del formato en la evaluación de la disponibilidad y calidad de los recursos de aprendizaje. | Consejo Directivo-Consejo Académico, Docentes. | Establecer criterios claros que permitan el diseño de un formato institucional para la evaluación de la disponibilidad y calidad de los recursos de aprendizaje. | 2025-01-13 | 2026-11-30
Implementar una política de investigación y desarrollar planes que permitan la divulgación del conocmiento generado entre sus miembros. | Fortalecer las competencias investigativas en estudiantes y docentes de la I.E KM12, promoviendo el desarrollo de proyectos contextualizados que respondan a las problemáticas locales. | Números de proyectos de investigación formulados y desarrollados por estudianes y docentes. Porcentaje de estudiantes que participan en actividades que particpan en actividades relacionadas con la investigación (talleres, ferias, seminarios). Creación de un banco de proyectos de investigación relacionadas con las necesidades de la comunidad rural. Satisfacción de los estudiantes y docentes con el proceso de formación investigativa, mediante encuestas para su posterior sistematización. | Implentar estrategias de capacitación para docentes en metodologías de investigación adaptados al contexto rural. Diseñar un programa de formación investigativa para estudiantes con enfoque en problemas del entorno rural. Establecer alianzas con universidades o entidades que fomenten la investigación en contextos rurales. Promover la participación en ferias de la ciencia y tecnología regionales o locales. | Consejo Directivo-Consejo Académico | Realizar un DX inicial para identificar los intereses y necesidades en investigación de los estudiantes y docentes. Diseñar y ejecutar talleres sobre los fundamentos de la investigación (Formulación de preguntas, marco teórico, metodología). Asiganar un espacio en el horario escolar para trabajar en proyectos de investigación. Buscar recursos oo materiales para trabajar proyectos investigativos. Gestionar convenios con universidades cercanas para obtener mentorías o asesorías en los proyectos. | 2024-01-13 | 2026-01-30

## Gestión Comunitaria
INSTITUCION EDUCATIVA KM 12
PMI 2025
OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | TAREAS | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES)
[6 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Fortalecer la cultura institucional a traves del trabajo e equipo con una metodologia clara, aplicando de manera coherente, sistematica, organizada incentivos a docentes, estudiantes y padres de familia divulgando las buenas practicas administrativas y culturales. | A enero de 2025 la cultura institucional se vera reflejada en el trabajo en equipo, con los reconocimientos e incentivos a estudiantes, docentes y padres de familia por sus buenas practicas pedagogicas, administrativas y culturales | porcentaje de los miembros de la comunidad que asumen el trabajo en equipo como la mejor estrategia para avanzar en pro de una misma meta. | Establecimiento de criterios claros para determinar el merecedor del incentivo. | Rector (a) directivos docentes. Consejo directivo Docente orientador | Crear estrategias que permitan a los mienbros de la comunidad desarrollar trabajo | 2025-01-22 | 2025-11-30
Implementar el Proyecto plan de prevención, atención de emergencias y seguridad vial, haciendo éenfasis en la vulnerabilidad existente en la institución con relación a seguridad, evacuación, mantenimiento de redes eléctricas y planta física; y seguridad vial. | Finalizado el año 2025, se deberán conocer los riesgos que en un momento deteminado pueden afectar a la comunidad educativa. Establecer medidas de prevencion a los posibles riegos de la institución. Preparar a toda la comunidad educativa para incorporar el plan de gestión de riesgo en todas las actividades cotidianas. | Porcentaje de actividades realizadas | Implementar el Proyecto plan de prevención, atención de emergencias y seguridad vial, asesorados por la Administradora de Riesgos Laborales(ARL). Realizar simulacros con el apoyo de las entidades como Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos para que garanticen la efectividad del plan de gestión de riesgo. | Ela Cecilia López Escudero- ARL | Implementar el Proyecto plan de prevención, atención de emergencias y seguridad vial, elaboración del cronograma de actividades. -Formación de grupos de apoyo para la ejecución del plan de gestión de riesgo. | 2025-01-24 | 2025-11-30
2024-11-30